## 1. DADOS CADASTRAIS
VIGÊNCIA DO PLANO DE TRABALHO | 2024-2026
KKK,
Projeto: | Investindo Sempre em Qualidade II |  |  | Valor captado: |  | 259555.71
Termo de Colaboração Nº: | 2023-017 |  |  | Percentual de retenção: |  | 5%
Total de atendimentos do projeto: | 100 |  |  | Valor calculado de retenção |  | 12977.7855
Meta de atendimento mensal: | 100 |  |  | Valor líquido calculado |  | 246577.9245
Regime de Atuação da OSC: | SCFV 06 - 14 anos |  |  | Prazo de Execução em nº de meses: |  | 24
Número de Registro no Conselho: | 363 | Vencimento : | 2024-04-30
1. DADOS CADASTRAIS
1.1 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Razão Social: | MOVIMENTO POR UMA INFÂNCIA MELHOR |  |  | CNPJ: | 08.880.450/0001-28
Endereço: | RUA MARTA COSTA FRANZEN Nº 112
Cidade/UF: | Porto Alegre/RS | Bairro |  | CEP: | 91420 - 761
Telefone: | 51 3381-0922 | Celular: | 51 99230-9659
E-mail: | movimento_mim@yahoo.com.br |  | Site: | www.movimentomim.com.br
Data da solicitação dos recursos: | 2023-12-26 |  | Resolução: | 019/2023 | Certificado: | 2023-2017
Representante Legal: | SILVIO CARDOSO DOS SANTOS |  |  | CPF: | 601.701.150/20
RG: | 3035348791 | Órgão Expedidor: | SJS
Telefone: | 51 99230-9659 | E-Mail: | movimento_mim@yahoo.com.br
Endereço: | RUA MARTA COSTA FRANZEN Nº 104
Cidade/UF: | PORTO ALEGRE | Bairro: | BOM JESUS | CEP: | 91420 -761
Período de mandato da diretoria: | Início: | 2022-10-28 | Fim: | 2026-10-28
1.2 DADOS BANCÁRIOS
Número da Conta Corrente: | 06.184732.0-5 | Agência: | 27 | Banco: | BANRISUL
Número Conta Poupança (se houver): |  | Agência: |  | Banco:

## 2. HISTÓRICO
2. APRESENTAÇÃO
Ano da Fundação | 2006-12-09
Público Alvo e média de atendimentos | Crianças e adolescentes de 06 - 14 anos, atendidos desde de sua fundação a média 1.000 educandos
Foco de Atuação | Assistência Social, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social do bairro Bom Jesu/ Porto Alegre
Experiência da Organização da Sociedade Civilque a torna apta a realizar a atividades ou projetos previstos neste Plano de Trabalho | Ao longo dos anos o tráfico de drogas se intensificou na comunidade, gerando uma grande demanda de violência e outras questões graves, na tentativa de amenizar esta realidade o Movimento por uma Infância Melhoe, faz um atendimento de crianças e adolescentes desde 2006. Atualmente atendemos 100 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social que possui alto indice de violações de direitos, em avaliação do tempo de existência da OSC temos indices de ex educandos e familias atendidas que superaram suas vulnerabilidades e fragizilidades sociais, tendo como exemplo: adolescentes concluindo o ensino médio e inseridos no mercado de trabalho.
Quantidade de profissionais vinculados à entidade | Seis profissionais parceria FASC

## 3. OBJETO
3. IDENTIFICAÇÃO DO OJBETO
Projeto tem com objetivo promover fortalecimento de vinculos dos educandos , integração com familias, abordar ás politicas de direitos, promover o ECA e fortalecer o SUAS, de acordo a o Marco Regulatório Lei 13.019/2014, art. 2º, inciso III .
3.1. JUSTIFICATICA
Garantir ás crianças e adolescentes, oficinas pedagógicas, culturais e esportivas, por um período de pelo menos dois anos, para desenvolvimento dos educandos atendidos, priorizando trabalhar ás politicas públicas, garantia de direitos, desenvolvimento pessoal e social, potencializando os educandos atendidos e foratalecer seus vinculos familaires e sociais.
3.2. IMPACTO SOCIAL ESPERADO
Espera-se através do serviço ofertado ás crianças e adolescentes a demonstração de uma outra realidade, um objetivo de vida, estrutura moral e consciência da cidadania, o conhecimento das politicias publicas ás quais os educandos e suas familias estão vinculados. Pretendemos promover para os nosso educandos o mesmo impacto social que temos como experiência da realização do nosso trabalho, ofertando isto através da atividade, oficinas, ações que irão contribuir para seu desenvolvimento pessoal e social. A fim de fazer a tentaiva da redução dos indices de drogadição, violência e demais fragilidades sociais em que o nosso público atendido está inserido e empoderando a serem protagonista de sua própria história. | Descrever com clareza e sucintamente as razões que levaram aá proprosição, evidenciando os benefícios econômicos e sociais a serem alçançados pela comunidade, a localização geográfica a ser atendida, bem como os resultados e o impacto solcial que se pretente alcançar com a realização do projeto. | a) b) c) d)
3.3. DESCRIÇÃO FORMA DE EXECUÇÃO
O projeto será executado dentro do espaço da organização, ofertando aos educandos acolhida, desenvolvimento das atividades, para promover o conhecimento das oficinas. | Descrever com clareza e sucintamente as razões que levaram aá proprosição, evidenciando os benefícios econômicos e sociais a serem alçançados pela comunidade, a localização geográfica a ser atendida, bem como os resultados e o impacto solcial que se pretente alcançar com a realização do projeto. | a) b) c) d)
3.4. ESPAÇO FÍSICO
O Projeto “Sempre investindo em qualidade II ” será executado na sede da MIM, localizada à Rua Marta Costa Franzen, 112, Bairro Bom Jesus, Porto Alegre, CEP: 91.420-761. | Descrever com clareza e sucintamente as razões que levaram aá proprosição, evidenciando os benefícios econômicos e sociais a serem alçançados pela comunidade, a localização geográfica a ser atendida, bem como os resultados e o impacto solcial que se pretente alcançar com a realização do projeto. | a) b) c) d)

## 4. PEO
4. METAS A SEREM ATINGIDAS
Metas Qualitativas |  | Ás metas a serem atingindas ao longo do desenvolvimento do projeto, é garantir que os educandos desenvolvam ás atividades, ações e oficinas e tenham garantida um alimentação de qualidade.
Metas Quantitativas |  | Os paramêtros de vericação se dará através de pesquisas de satisfação dos educandos e suas familias.
Meios de Verificação |  | Registros, Documentos, Fotos, Filmagens, listas de atendimento.
4.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO
ATIVIDADES | DESCRIÇÃO | MÊS 01 | Mês 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24
Complementar á ações das familias e comunidade. | Promover VD´s, encontros quinzenais com á familias atendidas a fim de fortalecer os vinculos familiares e com a OSC. Promover ações com ás familias para apropriação do serviço e construção de soluções, propostas para um melhor atendimento. | bar: MÊS 01 to MÊS 24
Assegurar espaços de referencia para convivio grupal, para desenvolver relações de afetividade e respeito mútuo. | Desenvolver com os educandos a capacidade de desenvolver relçaões, demonstar emoções para que eles saibam encontrar resolutivas para os proporios conflitos e desenvolvimento pessoal. | bar: MÊS 01 to MÊS 24
Possibilitar a ampliação do universo informacional, artistico, esportivo. Cultural e lúdico. | Proporcionar ambientes lúdicos, seguros e significativos, afim de criar ferramentas para ressiginifação de suas aprendizagens. | bar: MÊS 01 to MÊS 24
Estimular a participação da vida pública do território e desenvolver competencias para compreensão critica da realidade social. | Trabalhar com os educandos a importancia das politcas publicas, das conferencias e fóruns de diretitos | bar: MÊS 01 to MÊS 24
Aquisição mensal do insumos e demais itens para ofertar alimentação aos educandos. | Compra mensal dos insumos e demais itens para garantir uma alimentação de qualidade aos educandos atendidos. | bar: MÊS 01 to MÊS 24
9
10)
4.2 QUADRO RESUMO | bar: MÊS 01 to MÊS 12
ATIVIDADES |  | MÊS 04: METAS A SEREM ATINGIDAS; MÊS 07: ATENDIMENTOS MENSAIS; MÊS 10: PRAZO PARA ATINGIMENTO DE METAS
Complementar á ações das familias e comunidade. |  | MÊS 04: Promover VD´s, encontros quinzenais com á familias atendidas a fim de fortalecer os vinculos familiares e com a OSC. Promover ações com ás familias para apropriação do serviço e construção de soluções, propostas para um melhor atendimento.; MÊS 07: 100 atendimentos mensais; MÊS 10: Até o final de execução do projeto
Assegurar espaços de referencia para convivio grupal, para desenvolver relações de afetividade e respeito mútuo. |  | MÊS 04: Desenvolver com os educandos a capacidade de desenvolver relçaões, demonstar emoções para que eles saibam encontrar resolutivas para os proporios conflitos e desenvolvimento pessoal.; MÊS 07: 100 atendimentos mensais; MÊS 10: Até o final de execução do projeto
Possibilitar a ampliação do universo informacional, artistico, esportivo. Cultural e lúdico. |  | MÊS 04: Proporcionar ambientes lúdicos, seguros e significativos, afim de criar ferramentas para ressiginifação de suas aprendizagens.; MÊS 07: 100 atendimentos mensais; MÊS 10: Até o final de execução do projeto
Estimular a participação da vida pública do território e desenvolver competencias para compreensão critica da realidade social. |  | MÊS 04: Trabalhar com os educandos a importancia das politcas publicas, das conferencias e fóruns de diretitos; MÊS 07: 100 atendimentos mensais; MÊS 10: Até o final de execução do projeto
Aquisição mensal do insumos e demais itens para ofertar alimentação aos educandos. |  | MÊS 04: Compra mensal dos insumos e demais itens para garantir uma alimentação de qualidade aos educandos atendidos.; MÊS 07: 100 atendimentos mensais; MÊS 10: Até o final de execução do projeto

## 5. EQUIPE DE TRABALHO
5- EQUIPE DE TRABALHO
CARGO/FUNÇÃO | CARGA HORÁRIA MENSAL (CONTRATUAL) | Nº DE PROFISSIONAIS | SALÁRIO BRUTO PER CAPITA | Total de encargos

## 6. PEF
6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
| Projeto: |  | Projeto Investindo Sempre em Qualidade II
| Nome do Dirigente/Resp. legal |  | Silvio Cardoso dos Santos
| Nome do Projeto: |  | Projeto Investindo Sempre em Qualidade II
| Total de atendimentosso projeto: |  | 100
| Total de atendimentos mensais: |  | 100
[5 empty] | VALOR TOTAL DO PROJETO: |  | 246577.92 |  |  |  | Assinatura Dirigente/Responsável Legal
Em caso de alteração, informar o mês, período ou parcela que será alterado:
CORRENTE | NATUREZA DA DESPESA | DETALHAMENTO |  | APLICAÇÃO/EXECUÇÃO | [23 empty] | TOTAL
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24
| PAGAMENTO DE PESSOAL | [26 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total do item Pagamento de Pessoal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | Serviços de terceiros - Coordenador |  | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 84000
|  | Serviços de terceiros - Oficineiro |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 48000
|  | Serviços de terceiros - Contador |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 24000
0
0
0
| Total do item Serviços de Terceiros |  |  | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 156000
| MATERIAL DE CONSUMO | Alimentação, utensilios de cozinha,limpeza e higiene |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 72000
|  | Gás de cozinha |  | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 787.94 | 455.3 | 18577.92
0
0
0
0
| Total do item Material de Consumo |  |  | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3787.94 | 3455.3 | 90577.92
| OUTROS | [26 empty] | 0
0
| Total do item Material de Outros |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPITAL | MATERIAL PERMANENTE | [26 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total do item Material Permanente |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 10287.94 | 9955.3 | 246577.92

## 6.1 PEF
6.1. PREVISÃO DE DESPESAS
CORRENTE | 246577.92
PAGAMENTO DE PESSOAL | 0
SERVIÇOS DE TERCEIROS | 156000
MATERIAL DE CONSUMO | 90577.92
OUTROS | 0
CAPITAL | 0
MATERIAL PERMANENTE | 0
TOTAL | 246577.92

## 7. UNIDADES
10. UNIDADES (QUANDO HÁ MAIS DE UM LOCAL DE EXECUÇÃO) |  |  |  | FALSE
Todos os atendimentos parceirizados são feitos no mesmo endereço informado no cadastro (item 1.1)
Nome da Unidade: |  |  | Quant. Beneficiários:
Representante na Unidade: |  |  | CPF:
Endereço: |  |  | Bairro:
Cidade/UF: | Porto Alegre/RS | CEP: | Telefone:
E-Mail:
Nome da Unidade: |  |  | Quant. Beneficiários:
Representante na Unidade: |  |  | CPF:
Endereço: |  |  | Bairro:
Cidade/UF: | Porto Alegre/RS | CEP: | Telefone:
E-Mail:
Nome da Unidade: |  |  | Quant. Beneficiários:
Representante na Unidade: |  |  | CPF:
Endereço: |  |  | Bairro:
Cidade/UF: | Porto Alegre/RS | CEP: | Telefone:
E-Mail:
Nome da Unidade: |  |  | Quant. Beneficiários:
Representante na Unidade: |  |  | CPF:
Endereço: |  |  | Bairro:
Cidade/UF: | Porto Alegre/RS | CEP: | Telefone:
E-Mail:
Nome da Unidade: |  |  | Quant. Beneficiários:
Representante na Unidade: |  |  | CPF:
Endereço: |  |  | Bairro:
Cidade/UF: | Porto Alegre/RS | CEP | Telefone:
E-Mail:
Nome da Unidade: |  |  | Quant. Beneficiários:
Representante na Unidade: |  |  | CPF:
Endereço: |  |  | Bairro:
Cidade/UF: | Porto Alegre/RS | CEP | Telefone:
E-Mail:
Nome da Unidade: |  |  | Quant. Beneficiários:
Representante na Unidade: |  |  | CPF:
Endereço: |  |  | Bairro:
Cidade/UF: | Porto Alegre/RS | CEP | Telefone:
E-Mail:

## 5. Parametro_Encargo (hidden)
Parâmetro de Encargos e Provisões como Referênca (CLT)
Custo Total da Parceria mês
Percentuais de encargo e provisão | %
GPS | 27.8
FGTS | 8
PIS | 1
Total Encargos - CLT | 36.8
Férias 1/3 | 2.7777
Décimo Terceiro Salário | 8.3333
Incidência Enc. Mensais s/13º e 1/3 Férias: 8,00% sobre 11,11% | 4.09
13º salário e adicional de férias - CLT | 15.201
Afastamento maternidade- CLT | 0.04
Provisão para recisão- CLT | 7.54
Total de Provisões - CLT | 22.781
Total Provisões + Encargos | 59.581
Outros parâmetros | R$
Salário Mínimo Base - Insalubridade | 954
Valor da Passagem (Cálculo do VT) | 4.3
Numero de passagens por dia (ida e volta) | 2
Dias de Trabalho | 20
Total de Passagens mês | 40
Percentuais de encargo e provisão RPCI (não CLT) | %
INSS | 20

## Regime Atendimento (hidden)
REGIME DE ATENDIMENTO DA ORGANIZAÇÃO | REGIÃO DO CONSELHO TUTELAR |  | Região OP | NOME | Bairros: | Bairro
Abrigo de famílias | 1 | Ilhas, Humaita/Navegantes | Região 01 | HUMAITÁ/NAVEGANTES | Anchieta, Farrapos, Humaitá, Navegantes, São Geraldo | Agronomia
Acessuas Trabalho | 2 | Sarandi/Norte | Região 02 | NOROESTE | Boa Vista - Cristo Redentor - Higienópolis - Jardim Itú - Jardim Lindóia - Jardim São Pedro - Passo Dareia - Santa Maria Goretti - São João - São Sebastião - Vila Floresta - Vila Ipiranga | Anchieta
Acolhimento Imigrantes | 3 | Bom Jesus/Leste | Região 03 | LESTE | Bom Jesus - Chácara das Pedras - Jardim Carvalho - Jardim do Salso - Jardim Sabará - Morro Santana - Três Figueiras - Vila Jardim | Arquipélago
Albergue | 4 | Partenon | Região 04 | LOMBA DO PINHEIRO | Agronomia - Lomba do Pinheiro | Auxiliadora
Casa Lar | 5 | Glória/Cruzeiro/Cristal | Região 05 | NORTE | Sarandi | Azenha
Casa Lar para Idosos | 6 | Centro Sul/Sul | Região 06 | NORDESTE | Mário Quintana | Bela Vista
Centro POP | 7 | Restinga/Extremo-Sul | Região 07 | PARTENON | Cel. Aparício Borges - Partenon - Santo Antônio - São José - Vila João Pessoa | Belém Novo
Centro Dia Idoso | 8 | Centro | Região 08 | RESTINGA | Restinga | Belém Velho
Família Acolhedora | 9 | Lomba do Pinheiro/Agronomia | Região 09 | GLÓRIA | Belém Velho - Cascata - Glória | Boa Vista
PAEFI | 10 | Nordeste/Eixo Baltazar | Região 10 | CRUZEIRO | Medianeira - Santa Tereza | Bom Fim
PAIF |  |  | Região 11 | CRISTAL | Cristal | Bom Jesus
República |  |  | Região 12 | CENTRO-SUL | Camaquã - Campo Novo - Cavalhada - Nonoai - Teresopólis - Vila Nova | Camaquã
República para Idosos |  |  | Região 13 | EXTREMO SUL | Belém Novo - Chapéu do Sol - Lageado - Lami - Ponta Grossa | Campo Novo
Residencial Inclusivo |  |  | Região 14 | EIXO BALTAZAR | Passo das Pedras - Rubem Berta | Cascata
SCFV - Adulto |  |  | Região 15 | SUL | Espírito Santo - Guarujá - Hípica - Ipanema - Pedra Redonda - Serraria - Tristeza - Vila Assunção - Vila Conceição | Cavalhada
SCFV - Idosos |  |  | Região 16 | CENTRO | Auxiliadora - Azenha - Bela Vista - Bom Fim - Centro Histórico - Cidade Baixa - Farroupilha - Floresta - Independência - Jardim Botânico - Menino Deus - Moinhos de Vento - Mont Serrat - Petrópolis - Praia de Belas - Rio Branco - Santa Cecília - Santana | Cel. Aparí­cio Borges
SCFV - Projovem |  |  | Região 17 | ILHAS | Arquipélago (Ilha das Flores, da Pintada, do Pavão e Ilha Grande dos Marinheiros) | Centro Histórico
SCFV 06 - 14 anos
SCFV 15 - 17 anos - Trabalho Educativo
SCFV Execução Compartilhada
Serviço de Abordagem Social
Serviço de Acolhimento Crianças e Adolescentes
Serviço de Acolhimento para Adultos
Serviço de Acolhimento para Idosos
Serviço de Acolhimento para PCD
Serviço de Habilitação e Reabilitação (PCD)
Serviço de Atendimento Familiar

## 8. DECLARAÇÃO
8. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante da Organização da Sociedade Civil, declaro, para fins de prova junto a Secretaria do Desenvolvimento Social, sob as penas da lei que inexiste qualquer débito ou situação de inadimplência junto ao Tesouro do Município ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública de Porto Alegre que impeça o estabelecimento deste contrato proposto, na forma deste plano de trabalho. Também afirmo que não sou membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento e não tenho parentes nesta condição.
|  | Porto Alegre, | 20 | de | 2024-03-01
Assinatura do Dirigente